## Arkusz1
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/204/05
Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2005 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
NA LATA 2005 - 2008
|  | Wartość | Termin | Termin
Lp. | PROGRAM ( ZADANIE ) | kosztory- | rozpo- | zakoń- | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok | 2008 rok
|  | sowa | częcia | czenia | ( w zł.) | ( w zł.) | ( w zł.) | ( w zł.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 4286960 | X | X | 1642804 | 1153361 | 995000 | 400000
1. | Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody | 2800000 | 2004r. | 2006r. | 1631824 | 1072381 | - | -
wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej
na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2. | Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej | 51960 | 2005r. | 2006r. | 10980 | 40980 | - | -
skanalizowania obszarów wiejskich
3. | Wymiana i rozbudowa sieci wodociagowej na terenie | 595000 | 2007r. | 2007r. | - | - | 595000 | -
obszarów wiejskich
4. | Wykonanie kanalizacji sanitarnej | 40000 | 2006r. | 2006r. | - | 40000 | - | -
Sady - Tysiąclecia
5. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 800000 | 2007r. | 2008r. | - | - | 400000 | 400000
( I - etap )
str.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
II. | Drogi | 170000 | X | X | X | 90000 | X | 80000
1. | Modernizacja dróg gminnych | 80000 | 2008r. | 2008r. | - | - | - | 80000
2. | Modernizacja drogi gminnej Mazanki - Czeczewo | 90000 | 2006r. | 2006r. | - | 90000 | - | -
III. | Gospodarka cieplna | 28000 | X | X | X | 28000 | X | X
1. | Wymiana kotła c.o. i modernizacja kotłowni Fijewo | 28000 | 2006r. | 2006r. | - | 28000 | - | -
IV. | Kultura | 171494 | X | X | 10000 | 150000 | X | X
1. | Dokończenie budowy świetlicy wraz | 171494 | 2004r. | 2006r. | 10000 | 150000 | - | -
z zagospodarowaniem w miejscowości Zakrzewo
V. | Oświata | 187161 | X | X | 49000 | 85000 | X | X
1. | Modernizacja boiska sportowego na cele | 25000 | 2006r. | 2006r. | - | 25000 | - | -
publiczno - szkolne
2. | Wymiana okien w SP Radzyń Chełm., Gimnazjum | 162161 | 2005r. | 2006r. | 49000 | 60000 | - | -
i Przedszkolu
str.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VI. | Pozostałe zadania | 90200 | X | X | X | 60200 | 30000 | -
1. | Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 65000 | 2006r. | 2007r. | - | 35000 | 30000 | -
2. | Zakup zestawów komputerowych i drukarek | 25200 | 2006r. | 2006r. | - | 25200 | - | -
| OGÓŁEM NAKŁADY ( 2006 - 2008 ) | x | x | x | 1701804 | 1566561 | 1025000 | 480000